Приложение №1

к приказу управления образования

от 22 июня 2011г.   № 226

План

первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования

на территории Новобурасского муниципального района Саратовской области

на 2011 год

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие раздела «Модернизация общего образования» на сайте управления образования администрации Новобурасского муниципального района и на сайтах образовательных учреждений | июнь 2011 г. | Управление образования Горбунова И.М. |  |
| 2. | Проведение собеседования с руководителями образовательных учреждений по вопросам повышения уровня заработной платы педагогам системы общего образования | май – июнь 2011 г. | Управление образования Централизованная бухгалтерия управления образования | Протокол собеседования с рекомендациями |
| 3. | Создание рабочей группы по мониторингу Проекта | до 25 июня 2011 г. | Управление образования Погожева Л.С. | Приказ управления образования |
| 4. | Создание муниципального координационного совета по реализации проекта модернизации системы общего образования Саратовской области | до 25 июня 2011 г. | Администрация Новобурасского муниципального района Управление образования | Постановление главы администрации Новобурасского района |
| 4.1 | - разработка Положения о совете | до 25 июня 2011 г. | Управление образования |  |
| 4.2 | - разработка плана работы совета | до 25 июня 2011 г. | Управление образования |  |
| 5. | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта | 29 июня 2011 года | Управление образования | Протокол совещания с рекомендациями |
| 6. | Рассмотрение вопроса «О ходе реализации проекта модернизации общего образования» на расширенном заседании ПДС при главе администрации района с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, общественных организаций, СМИ | сентябрь-октябрь 2011 г. | Администрация Новобурасского муниципального района Управление образования | Решение ПДС при главе администрации района |
| 7. | Участие руководителей общеобразовательных учреждений района в зональных семинарах по вопросам модернизации общего образования и повышения заработной платы педагогам | июнь 2011 г. | Управление образования |  |
| 8. | Исполнение областных законов с изменениями: Закон Саратовской области от 3.12.2009 г. №203-ЗСО «Об определении объема субвенций из областного бюджета на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в части расходов на реализацию основных общеобразовательных программ и о порядке определения нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений», Закон Саратовской области от 26.10.2010 г. №183-ЗСО «Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений по реализации основных общеобразовательных программ на 2011 год», Закон Саратовской области от 25.11.2010 г. № 201 –ЗСО «Об областном бюджете на 2011 год», постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2008 г. N 548-П «Об оплате труда работников государственных бюджетных учреждений образования Саратовской области» | июнь 2011 г. | Управление образования Централизованная бухгалтерия управления образования |  |
| 9. | Разработка и направление в министерство образования Саратовской области плана первоочередных мер по реализации проекта модернизации общего образования на территории Новобурасского муниципального района | до 1 июля 2011 г. | Управление образования | Утвержденный план |
| 10. | Разработка предложений по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на модернизацию системы общего образования | июль 2011 г. | Управление образования | Предложения по использованию средств федерального бюджета, переданных субъектам РФ на модернизацию системы общего образования |
| 11. | Подготовка информации о потребности общеобразовательных учреждений района в учебном оборудовании, транспортных средствах | до 01 июня 2011г. | Управление образования | Сводная информация о потребности общеобразовательных учреждений района в учебном оборудовании, транспортных средствах |
| 12. | Формирование заявки в СарИПКиПРО на повышение квалификации руководящих и педагогических работников района по вопросам модернизации общего образования на 2011/2012 уч. год | июль 2011 г. | Районный методический кабинет | Заявка |
| 13. | Принятие мер по увеличению средней зарплаты учителей до 13,0 тыс. руб. к 01.09.2011 года: -приведение в соответствие соотношения фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и учителей 30% к 70 %; - внесение изменений в объемные показатели по определению групп по оплате труда образовательных учреждений | август 2011 г. | Управление образования Централизованная бухгалтерия управления образования |  |
| 14. | Разработка муниципальной программы «Развитие образования» на 2012-2014 годы, предусматривающей достижение основных показателей реализации Проекта | октябрь 2011 г. | Управление образования | Постановление администрации Новобурасского муниципального района |
| 15. | Обучение муниципального и школьных операторов мониторинга реализации Проекта | июль – август 2011 г. | Управление образования |  |
| 16. | Обсуждение Проекта на муниципальном и школьных педагогических совещаниях | август 2011 г. | Управление образования | Резолюции совещаний |
| 17. | Заключение соглашения с министерством образования Саратовской области по реализации Проекта на 2011 год | август 2011 г. | Администрация Новобурасского муниципального района Управление образования | Соглашение между министерством образования Саратовской области и администрацией района |
| 18. | Проведение тарификации учителей по новым нормативам финансирования | сентябрь 2011 г. | Управление образования Централизованная бухгалтерия управления образования | Приказы по общеобразовательным учреждениям об утверждении тарификации учителей |
| 19. | Осуществление поставок в общеобразовательные учреждения района оборудования, автотранспортных средств для реализации Проекта | ноябрь 2011 г. | Управление образования |  |
| 20. | Предоставление в министерство образования Саратовской области муниципального отчета о выполнении соглашения по реализации Проекта за 2011 год | до 28 ноября 2011 г. | Администрация Новобурасского муниципального района Управление образования | Отчет |